|  |  |
| --- | --- |
| 开发人员 | 负责模块 |
| 黄昊 | 考试，随堂小考 |
| 胡杰 | 文件提交，文件接收 |
| 李小波 | 学生端主界面（登陆登出），远程消息/命令，黑屏/解除黑屏 |
| 彭水明 | 屏幕广播（接收），监控，学生演示 |
| 杨万明 | 网络影院（接收），视频直播（接收） |

评估：如何后台服务+Win8Metro？

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 9月 | | | | | | | | | | | | |
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | | | | |
| cid:paycal_line_datepick.gif | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | | |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | | |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 黄昊 | 胡杰 | 李小波 | 彭水明 | 杨万明 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 熟悉Android考试自绘代码 | 研究后台服务+Win8Metro | 学生端界面整理 | 熟悉win8开发+Android | 熟悉win8开发+Android |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2012年 10月 | | | | | | | | | | | | |
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | | | | |
| cid:paycal_line_datepick.gif | | | | | | | | | | | | |
|  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆放假 | | | | |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 熟悉+Win8考试自绘 | 熟悉文件接收代码 | 熟悉登陆登出代码 | 熟悉win8开发+Android | 熟悉win8开发+Android |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 熟悉+Win8考试自绘 | 文件接收界面 | 熟悉+实现登陆登出 | 屏幕广播（接收）界面 | 配合讲解熟悉代码 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Win8考试界面+功能代码 | 文件接收界面+功能代码 | 熟悉+实现登陆登出 | 屏幕广播界面+功能代码 | 配合讲解熟悉代码 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2012年 11月 | | | | | | | | | | | | |
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | | | | |
| cid:paycal_line_datepick.gif | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Win8考试界面+功能代码 + Alpha | 文件接收界面+功能代码 + Alpha | 黑屏/解除黑屏 + Alpha | 屏幕广播界面+功能代码 + Alpha | 影院，直播底层移植+配合 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | （TEST）+ Buffer | （TEST）+ Buffer | （TEST）+ Buffer | （TEST）+ Buffer | 影院，直播底层移植+配合 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 评分结果界面+功能代码 + Fix Bug | 熟悉文件提交代码 + Fix Bug | 远程消息/命令 + Fix Bug | 监控功能代码 + Fix Bug | 影院，直播底层移植+配合 |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 评分结果界面+功能代码 | 文件提交界面 | 远程消息/命令 | 监控功能代码 | 影院，直播界面+配合 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2012年 12月 | | | | | | | | | | | | |
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | | | | |
| cid:paycal_line_datepick.gif | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 随堂小考界面 | 文件提交界面+功能代码 | UIUX细节调整 | 学生演示功能代码 | 影院，直播界面+配合 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 随堂小考界面+功能代码 + Beta1 | 文件提交界面+功能代码 + Beta1 | UIUX细节调整 + Beta1 | 学生演示功能代码 + Beta1 | 影院，直播界面+配合+ Beta1 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | （TEST） | （TEST） | （TEST） | （TEST） | （TEST） |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Fix Bug + Beta2 | Fix Bug + Beta2 | Fix Bug + Beta2 | Fix Bug + Beta2 | Fix Bug + Beta2 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | （TEST） | （TEST） | （TEST） | （TEST） | （TEST） |
|  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | Fix Bug + RC | Fix Bug + RC | Fix Bug + RC | Fix Bug + RC | Fix Bug + RC |